## Sheet1
Numéro	Utilisateur	US	Cotation	Priorité	N° du sprint	Etat d’avancement	Acceptance criteria
0	Système	Conception de la base de données	1	2	0	Terminé (C, S)
1	Système	Implémentation de la base de données	1	1	0	Terminé (C, J, S)
2	Admin	En tant qu’administrateur j’ai besoin de pouvoir ajouter un livre afin de le vendre.	1	4	1	Terminé (C )	L’administrateur peut ajouter un livre en modifiant le code. (l’administrateur est un informaticien sachant coder)
3	Client	Visualisation couverture livre	1	1	1	Terminé (J)	Lorsque je charge la page d’un livre, la couverture du livre s’affiche.
4	Client	Visualisation informations livre	1	3	1	Terminé (C, J)	Lorsque je charge la page d’un livre, je peux visualiser les éléments principaux d’un livre
5	Client	Visualisation d’une liste de livre sur la page d’accueil	3	2	1	En cours (C, J)
6	Client	En tant que client j’ai besoin d’ajouter un article dans mon panier.	2	2	2	En cours (S)	Sur la page d’un livre je peux cliquer sur un bouton ajouter au panier. Ainsi, sur la page du panier l’article en question y figure.
7	Client	En tant que client j’ai besoin d’enlever un article de mon panier afin de corriger une erreur.	1	1	2	En cours (S)	Sur la page de mon panier, en cliquant sur le bouton « enlever » à coté de mon livre, le livre est retiré.
8	Client	En tant que client j’ai besoin de visualiser mon panier.	2	3	2		Sur la page de mon panier, en cliquant sur le bouton « enlever » à coté de mon livre, le livre est retiré.
9	Client	En tant que client j’ai besoin de rechercher un livre selon différents critères afin de pouvoir acheter celui qui m’intéresse.	3	3	3		Recherche implémentée sur genre, auteur, titre, prix, avis des lecteurs.
10	Client	En tant que client j’ai besoin d’afficher le résultat d’une recherche en vue mosaique	3	1	3
11	Client	En tant que client j’ai besoin d’afficher le résultat d’une recherche en vue detaillée	3	2	3
12	Admin	Connexion administrateur	2	1	4
13	Client	Connexion client	2	4	4
14	Client	En tant que client j’ai besoin de m’inscrire afin de pouvoir accéder à mes informations personnelles.	1	5	4	En cours (S)	Lors d’une prochaine connexion mes données sont toujours présentes sur ma page de profil.
15	Client	Modification information profil client	2	2	4		Je peut modifier : / - mot de passe / - adresse e-mail / - Pseudo Ou/et nom prénoms
16	Client	Un client peut supprimer son compte.	1	3	4
17	Client	En tant que client j’ai besoin de pouvoir poster un commentaire afin de communiquer mon avis aux autres utilisateurs.	2	2	5		Sur la page d’un livre je peux poster un commentaire sur un livre que j’ai acheté ;celui-ci sera enregistré et affiché par la suite sur la page du livre en question.
18	Admin	L’administrateur peut ajouter des promotions.	2	1	5
19	Admin	En tant qu’administrateur j’ai besoin de connaître les statistiques de vente d’un livre afin de pouvoir ajouter des livres pertinents pour la vente.	3				Lorsque je visualise les résultats ceux-ci sont cohérent avec la réalité des ventes.
20	Client	Contact administrateur	1
21	Client	Paiement	1				Le paiement peut être fait par carte bancaire ou par PayPal.
22	Client	Téléchargement	1				Après le paiement, le panier est téléchargé par le navigateur.
23	Client	Historique des achats	2				Liste des livres achetés sur page profil client.
24	Système	Envoi de mail de confirmation au client	3
25	Client	Possibilité de ré-télécharger livres achetés sur page de profil client	2				Dans la liste des achats sur la page de profil client, cliquer sur le bouton télécharger à côté du nom du livre lance le téléchargement.
26	Système	Relance client pour la publication d’un avis	3				Envoi d’un mail au bout de 15 jours après l’achat.
27	Client	Ajout d’un moyen de paiement au compte client	2				Enregistrement coordonnées bancaire ou PayPal
28	Client	Modification d’un moyen de paiement du compte client	2
29	Client	Suppression d’un moyen de paiement du compte client	1
30	Admin	Un administrateur peut voir les profils de tous les clients.	1
31	Admin	L’administrateur peut ajouter des suggestions.	2
32	Système	Le système affiche des suggestions personnalisées.	2				Étant connecté sur le site des livres me sont suggérés.