## Sheet1
Numéro	Utilisateur	US	Cotation	Priorité	N° du sprint	Etat d’avancement	Acceptance criteria
0	Système	Conception de la base de données	1	2	0	Terminé (Clément, Sébastien)
1	Système	Implémentation de la base de données	1	1	0	Terminé (Clément, Jérémy, Sébastien)
2	Admin	En tant qu’administrateur j’ai besoin de pouvoir ajouter un livre afin de le vendre.	1	4	1	Terminé (Clément)	L’administrateur peut ajouter un livre en modifiant le code. (l’administrateur est un informaticien sachant coder)
3	Client	Visualisation couverture livre	1	1	1	Terminé (Jérémy)	Lorsque je charge la page d’un livre, la couverture du livre s’affiche.
4	Client	Visualisation informations livre	1	3	1	Terminé (Clément, Jérémy)	Lorsque je charge la page d’un livre, je peux visualiser les éléments principaux d’un livre
5	Client	Visualisation d’une liste de livre sur la page d’accueil	3	2	1	Terminé (Clément, Jérémy)	Lorsqu'un client ou un visiteur rentre l'adresse du site sur son navigateur internet, la page d'accueil du site apparait. Sur cette page d'accueil, l'utilisateur peut ainsi voir une liste de livres prédéfinie par l'administrateur du site. Cette liste de livres affiche pour chaque livre les informations suivante : la couverture, le titre, l'auteur ainsi que le prix du livre.
6	Client	En tant que client j’ai besoin d’ajouter un article dans mon panier.	2	2	2	Terminé (Sébastien)	Les utilisateurs pouvant effectuer cette action sont: Le client et le visiteur. / Un utilisateur peut ajouter un livre dans son panier à deux endroits: / -Lorsque l'utilisateur parcourt une liste de livres (plusieurs livres se trouvent sur la page). / -Lorsque l'utilisateur se trouve sur la page détaillée d'un livre. / Il a la possibilité d'ajouter ce livre au panier. une fois l'action faite, le compteur du nombre d'article du panier est incrémenté.
7	Client	En tant que client j’ai besoin d’enlever un article de mon panier afin de corriger une erreur.	1	1	2	Terminé (Sébastien)	Sur la page de mon panier, en cliquant sur le bouton « enlever » à coté de mon livre, le livre est retiré.
8	Client	En tant que client j’ai besoin de visualiser mon panier.	2	4	2	Terminé (Sébastien)	Sur la page de mon panier, en cliquant sur le bouton « enlever » à coté de mon livre, le livre est retiré.
9	Système	Le système affiche des suggestions de livres.	2	3	2	Terminé (Clément, Jérémy)	Étant connecté sur le site des livres me sont suggérés.
10	Client	En tant que client j’ai besoin de rechercher un livre selon différents critères afin de pouvoir acheter celui qui m’intéresse.	3	3	3	Terminé (Clément, Jérémy)	Sur la page d'accueil se trouve un espace dédié à la recherche. L'utilisateur peut ainsi saisir le titre d'un livre, partiellement ou non, ou bien un nom d'auteur. De plus, plusieurs autres critères serons à selectionner ou non selon les préférences de l'utilisateur afin de réduire le nombre de livre trouvé. / L'utilisateur doit valider sa recherche pour que la recherche s'effectue. Sur la meme page apparait ainsi la liste de livres correspondant aux critères de recherche effectués, triée selon l'ordre alphabétique. / Si l'utilisateur lance la recherche sans critère et sans texte, cela aura pour effet d'afficher la liste de tous les livres disponibles (ou rien ne se passe).
11	Client	En tant que client j’ai besoin d’afficher le résultat d’une recherche en vue mosaique	3	1	3	Terminé (Clément, Jérémy)
12	Client	En tant que client j’ai besoin d’afficher le résultat d’une recherche en vue detaillée	3	2	3	Terminé (Clément, Jérémy)
13	Client	Paiement	1	1	4	Terminé (Sébastien)	Le paiement peut être fait par carte bancaire ou par PayPal.
14	Client	Connexion client	2	3	4	Terminé (Julien, Jérémy)
15	Client	En tant que client j’ai besoin de m’inscrire afin de pouvoir accéder à mes informations personnelles.	1	4	4	Terminé (Sébastien, Jordan)	Lors d’une prochaine connexion mes données sont toujours présentes sur ma page de profil.
16	Client	Modification information profil client	2	2	4	Terminé (Sébastien, Julien)	Lorsque qu'un client se trouve sur son profil, il peux modifier ses informations personnelles tel que: / -identifiant / -mot de passe / -adresse electronique / Lorsque le client souhaite modifier son identifiant, une nouvelle page apparait, demandant à l'utilisateur d'entrer son nouvel identifiant ainsi que son mot de passe. / Si le mot de passe n'est pas correct: affiche une phrase sur la page signalant que le mot de passe n'est pas correct. / Si le mot de passe est correct mais que l'identifiant est déjà pris: affiche une phrase sur la page signalant que l'identifiant est déjà pris. / Si tout est correct: affiche une phrase sur la page signalant que l'identifiant a bien été changé. Lorsque le client souhaite modifier son mot de passe, une nouvelle page apparait, demandant à l'utilisateur d'entrer son ancien mot de passe ainsi que son nouveau mot de passe en 2 exemplaires. / Si l'ancien mot de passe n'est pas correct: affiche une phrase sur la page signalant que le mot de passe n'est pas correct. / Si les nouveaux mots de passe sont different: affiche une phrase sur la page signalant que les nouveaux mots de passe ne sont pas identiques. / Si tout est correct: affiche une phrase sur la page signalant que le mot de passe a bien été changé. / Lorsque le client souhaite modifier son adresse electronique, une nouvelle page apparait, demandant à l'utilisateur d'entrer son ancien mot de passe ainsi que son adresse électronique en 2 exemplaires. / Si l'ancien mot de passe n'est pas correct: affiche une phrase sur la page signalant que le mot de passe n'est pas correct. / Si les adresses électroniques sont differentes, affiche une phrase sur la page signalant que les adresses electroniques ne sont pas identiques. / Si tout est correct, affiche une phrase sur la page signalant que l'adresse electronique à bien été changé. / Un message est envoyé à l'ancienne adresse electronique prévenant de ce changement..
17	Client	Accès au site en ligne	1	5	5	Terminé (Clément)	Le site est accessible de partout en tout temps. La page d’accueil est affichée au client.
18	Client	Un client peut supprimer son compte.	1	1	5	Terminé (Sébastien)	Lorsque le client demande à supprimer son compte, l’accès à ce dernier est impossible. Le client est déconnecté. Le client peut se réinscrire avec le même identifiant et la même adresse mail.
19	Client	En tant que client j’ai besoin de pouvoir poster un commentaire afin de communiquer mon avis aux autres utilisateurs.	2	3	5	Terminé (Clément, Jérémy)	Sur la page d’un livre je peux poster un commentaire sur un livre que j’ai acheté ;celui-ci sera enregistré et affiché par la suite sur la page du livre en question.
20	Admin	L’administrateur peut ajouter des promotions.	2	2	5	Terminé (Clément)	Lorsque l’administrateur a appuyer sur le bouton d’ajout d’une promotion, l’effet est immédiat et affiché aux clients. Lorsqu’un client effectue un achat alors qu’une promotion est en cours, le prix d’achat doit être adapté.
21	Client	Historique des achats	2	4	5	Terminé (Sébastien)	Liste des livres achetés sur page profil client.
22	Admin	Un administrateur peut voir les profils de tous les clients.	1	2	6	Terminé (Sébastien)
23	Client	Protéger l’accès au différentes pages	1	4	6	Terminé (Jérémy)	Lorsque l’utilisateur essaie d’accèder aux différentes pages du site, une connexion peut/doit être nécessaire comme pour poster un commentaire, passer au paiement, accèder à la page du compte.
24	Admin	Connexion administrateur	2	3	6	En cours (Sébastien)
25	Admin	Tests de charge	2	5	6	Terminé (Clément, Jérémy)	Pouvoir garantir que le site obtient de bons temps de réponse lorsqu’il est assaillit de requêtes.
26	Client	Ne pas pouvoir acheter un livre deux fois	2	3	6		Lorsqu’un livre a été acheté, il est impossible de l’acheter une deuxième fois.
27	Client	Téléchargement	1				Après le paiement, le panier est téléchargé par le navigateur.
28	Admin	En tant qu’administrateur j’ai besoin de connaître les statistiques de vente d’un livre afin de pouvoir ajouter des livres pertinents pour la vente.	3				Lorsque je visualise les résultats ceux-ci sont cohérent avec la réalité des ventes.
29	Système	Envoi de mail de confirmation au client	3
30	Client	Possibilité de re-télécharger livres achetés sur page de profil client	2				Dans la liste des achats sur la page de profil client, cliquer sur le bouton télécharger à côté du nom du livre lance le téléchargement.
31	Système	Relance client pour la publication d’un avis	3				Envoi d’un mail au bout de 15 jours après l’achat.
32	Client	Ajout d’un moyen de paiement au compte client	2				Enregistrement coordonnées bancaire ou PayPal
33	Client	Modification d’un moyen de paiement du compte client	2
34	Client	Suppression d’un moyen de paiement du compte client	1
35	Admin	L’administrateur peut ajouter des suggestions.	2
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54